## 养殖业基地和休闲农业与乡村旅游
鄂温克族自治旗2025年度巩固成果和衔接乡村振兴项目完成情况
填报单位：鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 建设性质 | 建设期限 | 主管部门 | 责任单位 | 建设任务 | 完成情况 | 联合验收情况 | 完成情况 | 项目投资计划（万元） | 实际完成支付 | 中央 | 自治区 |  |  | 市级 |  | 旗本级 | 受益嘎查 | 受益人口 |  | 群众参与 | 项目建设的必要性或联农带农机制 | 绩效目标
[14 empty] | 呼财农【2024】987号 | 呼财农【2025】93号 | 呼财农【2025】8号 | 呼财农【2025】280号 | 呼财农【2025】544号 |  |  | 个 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 4614 | 4522.7733 | 70 | 1979.9015 | 1.2 | 296.9962 | 1156.3246 | 418.362 | 599.989 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
1 | 巴彦托海镇雅尔赛嘎查牧场中央厨房全混日粮配送站项目 | 雅尔赛嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 巴彦托海镇人民政府 | 新建3000平方米中央厨房全混日粮配送站库房，砖混结构，含消防设施。配套中央厨房设备一套。 | 已完成 | 合格 | 是 | 465 | 400.6998 |  | 129.5865 | 0.5 | 100 | 145 | 0 | 25.6133 | 1 | 334 | 48 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入12万元。为嘎查牧户提供2个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口334人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，提高嘎查牧区牲畜养殖科学化水平，降低牧民购置饲草料支出。 (二)指标1、数量指标:新建日粮库房1处；新建配套设施1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤465万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
2 | 辉苏木辉道嘎查肉牛养殖基地建设项目 | 辉道嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 辉苏木人民政府 | 新建棚圈3000平方米，机电井1眼，砖砌围墙350米 | 已完成 | 合格 | 是 | 300 | 256.3296 |  | 168.6841 | 0.7 |  | 60 | 3.0455 | 23.9 | 1 | 324 | 10 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入11万元。为嘎查牧户提供2个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口334人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，促进解决草原过牧问题，壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。 (二)指标1、数量指标:新建标准化棚舍1处；新建机井1眼；新建围墙350延长米。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤300万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
3 | 锡尼河西苏木巴彦胡硕饲料加工社会化服务续建项目 | 巴彦胡硕嘎查 | 种养加服 | 续建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 锡尼河西苏木人民政府 | 购置饲料加工设备1套、揉丝机1台、圆捆机2台、拖拉机4台、搂草机4台、三连刀打草机4台、移动洗羊设备1套，新建标准化兽医室100平米及相关配套设施。 | 已完成 | 合格 | 是 | 500 | 496.4545 |  | 197.5 |  |  | 173.798 | 123.1565 | 2 | 1 | 481 | 41 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入15万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口481人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。 (二)指标1、数量指标:购置打草设备1套；购置饲料加工设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤500万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
4 | 巴彦嵯岗苏木阿拉坦敖希特嘎查饲草库建设项目 | 阿拉坦敖希特嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 巴彦嵯岗苏木人民政府 | 新建饲草库3000平方米。 | 已完成 | 合格 | 是 | 300 | 302.1729 |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 2.1729 | 1 | 410 | 61 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入9万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口410人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，该项目的顺利实施，有利于巩固拓展脱贫成果，在顺利推进乡村振兴工作的基础上，对壮大集体经济，增加集体经济收入有重要意义。 (二)指标1、数量指标:新建标准化草库1处。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤300万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
5 | 锡尼河东苏木孟根托雅嘎查肉牛养殖基地续建项目 | 孟根托雅嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 锡尼河东苏木人民政府 | 新建标准化棚圈1000平方米，砖砌围墙350米，铁艺栅栏820米，机电井1眼。购置拖拉机一台、圆捆机一台、直盘搂草机一台，打草机两台 | 已完成 | 合格 | 是 | 400 | 391.1253 |  | 200 |  |  | 180 | 0 | 11.1253 | 1 | 285 | 18 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入12万元。为嘎查牧户提供3个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口285人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，发展壮大嘎查集体经济，提高牧民收益。 (二)指标1、数量指标:新建标准化棚舍1处；新建围墙350延长米；新建机井1眼；购置打草设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤400万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
6 | 伊敏河镇永丰嘎查肉牛养殖基地扩建项目 | 永丰嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 伊敏河镇人民政府 | 新建羊舍4500平方米，改建牛舍2000平方米，购置饲料加工设备一套 | 已完成 | 合格 | 是 | 450 | 432.6 |  | 200 |  |  | 223.5 | 0 | 9.1 | 1 | 2 | 2 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入13.5万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口2人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，发展壮大嘎查集体经济，提高牧民收益。 (二)指标1、数量指标:新建棚舍2处；购置饲料加工设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤450万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
7 | 伊敏苏木吉敦猎民嘎查旅游度假区基础设施建设项目 | 吉敦嘎查 | 生产项目（休闲农业与乡村旅游） | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 伊敏苏木人民政府 | 改造升级旅游接待中心200平方米，改建改造民宿630平方米。 | 主体已完成 | 阶段性验收合格 | 是 | 405 | 364 |  | 159 |  |  | 0 | 205 | 0 | 1 | 232 | 0 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入11.5万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口232人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，发展嘎查旅游业产业，壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。 (二)指标1、数量指标:新建标准化基地1处。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤405万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
8 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡布拉尔艾乐非遗文化培训研学基地 | 布拉尔嘎查 | 生产项目（休闲农业与乡村旅游） | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 新建1000平方米的培训基地，室内装修及设施，培训中心周边地面硬化。 | 已完成 | 合格 | 是 | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 400 | 1 | 285 | 73 | 资产收益及就业 | 该项目通过出租租赁，嘎查集体获得资产收益10.5万元，将资产收益二次分配，为牧民缴纳医疗保险，扶持脱贫户子女，为无劳动力贫困户分红，通过实施项目还可为嘎查牧户提供2个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口285人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，壮大集体经济发展，提升群众文化活动，带动牧民就业。 (二)指标1、数量指标:新建基地1处；地面硬化1处。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤400万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
9 | 鄂温克旗巩固脱贫措施到户项目 | 相关嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 相关苏木乡镇 | 依据《鄂温克旗巩固拓展脱贫攻坚措施》给予监测户和脱贫户到户补贴 | 已完成 | 合格 | 是 | 220 | 294.1089 |  | 150 |  | 50 | 19.8064 |  | 74.3025 | 44 | 703 | 703 | 奖励资金 | (一)年度目标 通过项目的实施，壮大集体经济发展，提升群众文化活动，带动牧民就业。 (二)指标1、数量指标:良种、购置、保险、托管、饲草料、新建棚舍奖励资金足额发放。2、发放家禽养殖和庭院经济奖励资金足额发放。3.创业、金融、教育、饮水奖励资金足额发放。 2.质量指标:良种、购置、保险、托管、饲草料、新建棚舍奖励资金发放率≥100%。家禽养殖和庭院经济奖励资金发放率≥100%。3.创业、金融、教育、饮水奖励资金发放率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤220万元。 (三)效益指标 1、满意度指标:受益群众满意度≥95%。 | 通过实施项目，为嘎查牧户发放奖励资金220万元，每个工作岗位年收入0.45万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口703人。
10 | 伊敏苏木毕鲁图嘎查饲草储备、加工销售基地建设项目 | 毕鲁图嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 伊敏苏木人民政府 | 购置液压打包机1台，叉车2台，抓包机1台，揉丝粉碎机1套。新建除尘棚180平方米，地称1座 | 已完成 | 合格 | 是 | 135 | 117.315 |  | 82.315 |  |  | 35 | 0 | 0 | 1 | 497 | 48 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入4万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口497人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，带动嘎查经济发展，为牧民生产生活提供便利，增加就业增收。 (二)指标1、数量指标:购置饲料加工设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤135万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
11 | 辉苏木解决草原过牧问题推进传统畜牧业转型升级项目 | 辉苏木 | 种养加服 | 改建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 辉苏木人民政府 | 新建青贮窖3000平方米（长100米，宽15米，高2米） | 已完成 | 合格 | 是 | 150 | 154.6962 |  | 100 |  | 44.9962 | 5 | 0 | 4.7 | 11 | 3723 | 369 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入6万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口3723人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，促进解决草原过牧问题，壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。 (二)指标1、数量指标:新建标准化青贮窖1处。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤150万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
12 | 莫和尔图嘎巴彦嵯岗苏木查饲料加工设备项目 | 莫和尔图嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 巴彦嵯岗苏木人民政府 | 购置饲料粉碎机4套，方捆套袋机2套，全混日粮饲料机2套，方捆压包机2套，叉车2台，抓包机1台。 | 已完成 | 合格 | 是 | 240 | 240.48 |  | 138 |  | 102 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 410 | 51 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入7万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口410人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，该项目的顺利实施，有利于巩固拓展脱贫成果，在顺利推进乡村振兴工作的基础上，对壮大集体经济，增加集体经济收入有重要意义 (二)指标1、数量指标:购置饲料加工设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤240万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
13 | 锡尼河东苏木孟根楚鲁嘎查集体经济养殖基地扩建项目 | 孟根楚鲁嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 锡尼河东苏木人民政府 | 新建砖砌围墙130米，牛颈枷及卧床600套。购置拖拉机3台、捆草机1台、打草机2台、指盘搂草机1台、蝴蝶搂草机1台、撒粪车1台 | 已完成 | 合格 | 是 | 135 | 147.2862 |  | 100 |  |  | 46.7202 | 0 | 0.566 | 1 | 285 | 21 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入4万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口285人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，带动嘎查经济发展，为牧民生产生活提供便利，增加就业增收。 (二)指标1、数量指标:新建围墙130延长米，购置打草设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤135万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
14 | 巴彦托海镇团结嘎查集体经济露营地建设项目 | 团结嘎查 | 生产项目（休闲农业与乡村旅游） | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 巴彦托海镇人民政府 | 铺设道板砖600平方米，铺设木栈道1500延长米，新建自来水管道200余延长米、预埋电缆200延长米、露营地造型张拉膜景观约500平方米，新建化粪池10个。安装照明灯50盏。 | 已完成 | 合格 | 是 | 135 | 138.54 |  | 70 |  |  | 65 | 0 | 3.54 | 1 | 930 | 91 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入5万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口930人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，促进民族团结拓宽集体经济产业渠道，增加收入，促进集体经济产业升级转型。 (二)指标1、数量指标:铺设道板砖600平米；铺设步道1500延长米；新建水管道200延长米；电缆200延长米；购置营地设备设施1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤135万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
15 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡伊兰嘎查旅游基地提升改造项目 | 伊兰嘎查 | 生产项目（休闲农业与乡村旅游） | 改建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府 | 购置星空包10个。 | 已完成 | 合格 | 是 | 165 | 164.989 | 70 | 30 |  |  | 52.5 | 0 | 12.489 | 1 | 233 | 21 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入0.15万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入2万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口233人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，壮大集体经济发展，提升群众文化活动，带动牧民就业。 (二)指标1、数量指标:维修升级标准化旅游基地1处；购置附属设备1套。 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤50万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
16 | 鄂温克旗巩固脱贫措施到户项目 | 相关嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 相关苏木乡镇 | 依据《鄂温克旗巩固拓展脱贫攻坚措施》给予监测户和脱贫户到户补贴 | 已完成 | 合格 | 是 | 100 | 110 |  | 80 |  |  |  |  | 30 | 44 | 703 | 703 | 奖励资金 | (一)年度目标 通过项目的实施，壮大集体经济发展，提升群众文化活动，带动牧民就业。 (二)指标1、数量指标:良种、购置、保险、托管、饲草料、新建棚舍奖励资金足额发放。2、发放家禽养殖和庭院经济奖励资金足额发放。3.创业、金融、教育、饮水奖励资金足额发放。 2.质量指标:良种、购置、保险、托管、饲草料、新建棚舍奖励资金发放率≥100%。家禽养殖和庭院经济奖励资金发放率≥100%。3.创业、金融、教育、饮水奖励资金发放率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤220万元。 (三)效益指标 1、满意度指标:受益群众满意度≥95%。 | 通过实施项目，为嘎查牧户发放奖励资金220万元，每个工作岗位年收入0.45万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口703人。
17 | 团结嘎查设备库 | 团结嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 相关苏木乡镇 | 新建300平方米储备库 | 已完成 | 合格 | 是 | 57 | 55.9463 |  | 12.3663 |  |  |  | 43.58 |  | 1 | 930 | 91 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入1.5万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入0.5万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口930人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，促进民族团结拓宽集体经济产业渠道，增加收入，促进集体经济产业升级转型。 (二)指标1、数量指标:新建300平方米储备库 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤135万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。
18 | 马蹄坑嘎查设备库 | 马蹄坑嘎查 | 种养加服 | 新建 | 2025 | 旗农科(乡村振兴)局 | 相关苏木乡镇 | 新建300平方米储备库 | 已完成 | 合格 | 是 | 57 | 56.0296 |  | 12.4496 |  |  |  | 43.58 |  | 1 | 30 | 0 | 资产收益及就业 | 该项目通过嘎查集体运营，全部收入归集体，通过实施项目，发展壮大嘎查集体经济收入1.5万元。为嘎查牧户提供1个工作岗位，每个工作岗位年收入0.5万元/年，降低嘎查牧民养殖成本，从而增加收入，产业链条，收益人口30人。 | (一)年度目标 通过项目的实施，促进民族团结拓宽集体经济产业渠道，增加收入，促进集体经济产业升级转型。 (二)指标1、数量指标:新建300平方米储备库 2.质量指标:验收合格率≥100%。 3.时效指标:开始时间2025年5月1日；完成时间2025年11月30日； 4、成本指标:投资成本控制额≤135万元。 (三)效益指标 1.社会效益指标:提高嘎查集体经济发展，提高牧民的生活条件。 2、生态效益指标:提高牧民的生活条件。 3、可持续影响指标:使用年限≥15年。 4、满意度指标:受益群众满意度≥95%。